План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Башкортостан в 2021 году»

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей города Бирска

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Доведение до участников образовательного процесса МБОУ Лицей г.Бирска республиканских нормативных правовых актов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2021 году в Республике Башкортостан | В течение года |  |  | Администрация лицея, классные руководители 9 и 11 классов |
| 2. | Подготовка приказов по организации и проведению ГИА в рамках вопросов компетенции МБОУ Лицей г.Бирска | В течение года |  |  | Администрация лицея |
| 3. | Проведение мероприятий по ознакомлению с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | Январь-март 2021 |  |  | Администрация лицея |
| II. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение совещаний педагогического коллектива, организационных тренировочных мероприятий с работниками пунктов проведения экзаменов по вопросам проведения ГИА | Январь-июль 2021 |  | Заместитель директора по УВР |  |
| 2. | Участие в совещаниях, вебинарах, тренировочных мероприятиях по вопросам проведения ГИА | Январь-июль 2021 |  | Администрация лицея, учителя-предметники |  |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году из числа: 1) выпускников ОО текущего учебного года | До 20 ноября 2020 года |  | Администрация лицея |  |
| 4. | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС): |  |  |  |  |
|  | 1. Назначение лиц, ответственных за: - подготовку сведений для внесения в РИС и передачу информации в РЦОИ; - сбор информации, для внесения в РИС ГИА; - внесение сведений в РИС ГИА; - обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. | Октябрь 2020 года |  | Администрация лицея |  |
| 5. | Направление кандидатур для включения в списочный составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11, - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей. | В соответствии с графиком Рособрнадзора и ФГБУ «ФЦТ» |  | Администрация лицея |  |
| 6. | Направление работников ОО в составы комиссий в соответствии с утверждёнными персональными составами комиссий | В период проведения ГИА |  | Администрация лицея |  |
| 7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): |  |  |  |  |
|  | 1. Опубликование на официальном сайте МБОУ Лицей г.Бирска, информации о проведении итогового сочинения (изложения): сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | До 1 ноября 2020 года |  | Администрация лицея |  |
|  | 3. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в МБОУ Лицей г.Бирска в соответствии с установленным порядком его проведения | Декабрь 2020 года Февраль, май 2021 года |  |  |  |
| Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку: |  |  |  |  |  |
| 8. | Опубликование на официальном сайте МБОУ Лицей г.Бирска, информации о проведении итогового собеседования по русскому языку: сроках проведения, местах подачи заявлений, порядка информирования о результатах итогового собеседования. | До 12 января 2021 |  | Администрация лицея |  |
| 9. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в МБОУ Лицей г.Бирска в соответствии с установленным порядком его проведения | Февраль (вторая среда) 2021 года, март (вторая рабочая среда) 2021 года, май (первый рабочий понедельник) 2021 г |  | Администрация лицея |  |
| 10. | Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9 в 2021 году: |  |  |  |  |
|  | обеспечение мероприятий по сохранности оборудования систем видеонаблюдения | В течение года |  | Администрация лицея |  |
| 11. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ», в том числе: - в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме; - апробация экзамена по английскому языку в части раздела «Говорение» с привлечением обучающихся 9-х классов образовательных организаций среднего общего образования - апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») | В сроки, установленные Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ» |  | Администрация лицея |  |
| 12. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА |  |  |  |  |
|  | Содействие Министерству образования Республики Башкортостан в проведении обучения общественных наблюдателей | Апрель 2021 |  | Администрация лицея |  |
| 13. | Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | Октябрь 2020г. – февраль 2021г. |  | Администрация лицея |  |
| 14. | Организация и проведение психологического консультирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников ОО | постоянно |  | Администрация лицея |  |
| III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях процедур проведения экзаменов по ранее неиспользованным технологиям | В течение года |  |  | Администрация лицея |
| 2. | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году, в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары | В течение года |  |  | Администрация лицея |
| 3. | Участие в заседаниях районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2021 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; - изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11, ГИА-9 | Октябрь-декабрь 2020 года |  |  | Учителя предметники |
| 4. | Содействие ГАУ ДПО ИРО РБ в проведении Республиканских проверочных работ. | По отдельному графику |  |  | Администрация лицея |
| 5. | Участие в муниципальной диагностики по математике, русскому языку, обществознанию | Февраль 2021 |  |  | Администрация лицея |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие Министерству образования в организации и проведении обучения различных категорий организаторов ГИА, проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности на муниципальном уровне, а также в пунктах проведения экзамена: организаторов ППЭ, технических специалистов (в том числе по вопросам проведения ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»), ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья 6) общественных наблюдателей | Апрель 2021 года Апрель 2021 года Февраль 2021 года Февраль 2021 года | Администрация лицея |  |  |
| 2. | Обеспечение 100% участия лиц, привлеченных к проведению ГИА, из числа сотрудников ОО в дистанционном обучении на учебном портале ФГБУ «ФЦТ» | По графику ФГБУ «ФЦТ» | Администрация лицея |  |  |
| 3. | Направление на обучение работников ОО привлекаемых к проведению ГИА | по отдельному графику | Администрация лицея |  |  |
| V. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление закупок дополнительного оборудования по подготовке к проведению ГИА | В течение года | Администрация лицея |  |  |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  |  |  |  |
|  | 1) Участие в республиканских семинаров-совещаний, вебинаров по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года |  |  | Администрация лицея |
|  | 2) Участие в районных и городских родительских собраний, встреч с гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | По отдельному графику |  |  | Администрация лицея |
|  | 3) Проведение родительских собраний в МБОУ Лицей г.Бирска по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года |  |  | Администрация лицея |
| 2. | Ведение разделов «ГИА – 9» и «ГИА – 11» на официальном сайте МБОУ Лицей г.Бирска (http://licey-birsk.narod.ru/). Размещение информации: |  |  |  |  |
|  | о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), собеседования; | не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) |  |  | Администрация лицея |
|  | о сроках и местах подачи заявления для участия в итоговом собеседовании по русскому языку | не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку |  |  |  |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; | не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  |  |  |
|  | о сроках проведения итогового сочинения (изложения), собеседования; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |  |  |
|  | о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |  |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |  |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов |  |  |  |
| 3. | Размещение на сайте и информационных стендах ОО телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА | В течение года |  |  | Администрация лицея |
| 4. | Освещение вопросов по ГИА на педагогических советах ОО | В течение года |  |  | Администрация лицея |
| 5. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | В течение года |  |  | Администрация лицея |
| 6. | - Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» - Участие во Всероссийской акции в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ» - Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» | В сроки, установленные Рособрнадзором |  |  | Администрация лицея |
| 7. | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о: - сроках, местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА; - местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения) и проведения ГИА; - порядке проведения итогового сочинения (изложения) и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена; - ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; - результатах итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА, их изменениях или аннулировании; - времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; - решениях конфликтных комиссий | В соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) и порядком проведения ГИА |  |  | Администрация лицея |
| 8. | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о: - местах и сроках проведения итогового собеседования; - порядке проведения итогового собеседования по русскому языку; - ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования; - результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, экстернами; - времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; - решениях конфликтных комиссий | В соответствии с порядком проведения итогового собеседования по русскому языку |  |  | Администрация лицея |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки к ГИА с его участниками | В течение года |  |  | Администрация лицея, классные руководители 9 и 11 классов |
| VIII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Башкортостан | Август-сентябрь 2021 года |  |  | Администрация лицея |
| 2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах. | Август-сентябрь 2021 года |  |  | Администрация лицея, учителя предметники |
| 3. | Участие в зональных совещаниях по итогам ГИА-2020 | По отдельному графику (октябрь-ноябрь 2020 года) |  |  | Администрация лицея, учителя предметники |
| 4. | Анализ уровня объективности оценки образовательных результатов в МБОУ Лицей г.Бирска (ВПР) | Июнь – сентябрь 2021 года |  |  | Администрация лицея |
| IX. Анализ муниципальных управленческих механизмов в 2020 году |  |  |  |  |  |
|  | Система оценки качества подготовки обучающихся | Октябрь 2020 года по август 2021 года |  |  | Администрация лицея |
|  | Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования | Октябрь 2020 года по август 2021 года |  |  | Администрация лицея |
|  | Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов | Октябрь 2020 года по август 2021 года |  |  | Администрация лицея |
|  | Система профориентации | Октябрь 2020 года по август 2021 года |  |  | Администрация лицея, классные руководители 9 и 11 классов |